## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Adequações Fóruns | SINAPI - 10/2021 - Amazonas | 28,35% |  | Desonerado: Horista: 84,39% Mensalista: 47,07%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 37.268,55 | 30,32% 11.299,82 | 54,17% 20.188,37 | 15,51% 5.780,35
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 22.029,60 | 30,32% 6.679,37 | 54,17% 11.933,43 | 15,51% 3.416,79
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 15.238,95 | 30,32% 4.620,45 | 54,17% 8.254,94 | 15,51% 2.363,56
2 | ADEQUAÇÕES FÓRUM EUZA | 100,00% 85.987,55 | 57,17% 49.157,98 | 42,83% 36.829,58
2.1 | FECHAMENTO VÃOS DOS ELEVADORES | 100,00% 8.173,70 | 100,00% 8.173,70
2.2 | FECHAMENTO DA ALVENARIA DOS PAVIMENTOS | 100,00% 37.709,95 | 50,00% 18.854,98 | 50,00% 18.854,98
2.3 | FECHAMENTO DOS SHAFTS | 100,00% 22.129,30 | 100,00% 22.129,30
2.4 | ADEQUAÇÃO DA ESCADA | 100,00% 17.974,60 |  | 100,00% 17.974,60
3 | ADEQUAÇÕES FÓRUM HENOCH REIS | 100,00% 320.047,01 | 44,06% 141.018,73 | 55,94% 179.028,28
3.1 | PINTURA GUARDA-CORPO DA ESCADA | 100,00% 15.084,90 | 100,00% 15.084,90
3.2 | FECHAMENTO DOS SHAFTS | 100,00% 52.388,32 | 50,00% 26.194,16 | 50,00% 26.194,16
3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE PORTAS CORTA-FOGO | 100,00% 35.053,75 |  | 100,00% 35.053,75
3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO | 100,00% 13.040,35 |  | 100,00% 13.040,35
3.5 | INSTALAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES | 100,00% 39.707,50 | 50,00% 19.853,75 | 50,00% 19.853,75
3.6 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA BOMBA DE INCÊNDIO | 100,00% 4.729,36 |  | 100,00% 4.729,36
3.7 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E INCÊNDIO | 100,00% 159.771,84 | 50,00% 79.885,92 | 50,00% 79.885,92
3.8 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE | 100,00% 270,99 |  | 100,00% 270,99
4 | ADEQUAÇÕES SETOR MÉDICO | 100,00% 17.811,73 |  | 100,00% 17.811,73
4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO | 100,00% 2.199,50 |  | 100,00% 2.199,50
4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CORRIMÃO | 100,00% 3.605,61 |  | 100,00% 3.605,61
4.3 | INSTALAÇÃO DE REDE DE HIDRANTE | 100,00% 12.006,62 |  | 100,00% 12.006,62
5 | ADEQUAÇÕES FÓRUM MARIO VERÇOSA | 100,00% 35.676,61 |  |  | 100,00% 35.676,61
5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE PORTAS CORTA-FOGO | 100,00% 7.878,35 |  |  | 100,00% 7.878,35
5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO | 100,00% 4.546,68 |  |  | 100,00% 4.546,68
5.3 | INSTALAÇÃO DE REDE DE HIDRANTE | 100,00% 3.504,93 |  |  | 100,00% 3.504,93
5.4 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA BOMBA DE INCÊNDIO | 100,00% 13.924,17 |  |  | 100,00% 13.924,17
5.5 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E INCÊNDIO | 100,00% 5.822,48 |  |  | 100,00% 5.822,48
6 | ADEQUAÇÕES ARNOLDO PÉRES | 100,00% 128.693,59 |  |  | 100,00% 128.693,59
6.1 | INSTALAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 100,00% 5.440,48 |  |  | 100,00% 5.440,48
6.2 | ADEQUAÇÃO DA ESCADA | 100,00% 19.794,60 |  |  | 100,00% 19.794,60
6.3 | PINTURA PARA PORTAS CORTA FOGO | 100,00% 8.145,40 |  |  | 100,00% 8.145,40
6.4 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E INCÊNDIO | 100,00% 95.313,11 |  |  | 100,00% 95.313,11
7 | ADEQUAÇÕES JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 100,00% 45.738,88 |  |  | 100,00% 45.738,88
7.1 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E INCÊNDIO | 100,00% 3.649,66 |  |  | 100,00% 3.649,66
7.2 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 9.446,27 |  |  | 100,00% 9.446,27
7.3 | INSTALAÇÃO DE REDE DE HIDRANTE | 100,00% 32.404,31 |  |  | 100,00% 32.404,31
7.4 | REMOÇÃO E REISNTALAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE | 100,00% 238,64 |  |  | 100,00% 238,64
Porcentagem |  |  | 30,02% | 37,82% | 32,16%
Custo |  |  | 201.476,53 | 253.857,96 | 215.889,43
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,02% | 67,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 201.476,52 | 455.334,48 | 671.223,92