## Plan1
2018-04-30
Plano de Ação - 5W2H - Mapa de Processos TI - TJAM - Versão Básica - v1
Item | O que ? | Quando ? | Onde ? | Por quê ? | Quem ? | Como ? | Quanto ?
1 | Criar Catalogo de Serviço | 2018-04-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Para mapear e desenhar os serviços básicos desempenhados pelas áreas e associá-los aos seus futuros processos | Josiel Nantes + Coordenadores das Áreas e Colaboradores | Mapeando as entregas diárias, recursos envolvidos, SLA, Clientes, etc | 40 horas
2 | Criar Matriz de Responsabilidade | 2018-04-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Necessidade de identificar responsabilidade e autoridade dentro da entrega de cada serviço | Josiel Nantes + Coordenadores das Áreas e Colaboradores | Após a criação do Catálogo de serviços que terá as suas atividades primárias, aloca-se os responsáveis pelas atividades | 40 horas
3 | Mapear Processos Primários | 2018-05-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Entender e Indentificar os processos que estão "de frente" com o negócio da TI e sua Missão. | Josiel Nantes + Coordenadores das Áreas e Colaboradores | Indentificar a Missão da TI na companhia, em cada área do setor indetificar fluxo de ação básico com suas entregas (sistemática) e responsáveis (interfaces) | 40 horas
4 | Mapear Processos Suporte | 2018-05-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Entender e Identificar os processos que dão suporte aos processos primários sendo base para o fluxo e sistemática das ações | Josiel Nantes + Coordenadores das Áreas e Colaboradores | Indentificar quais os processos secundários auxiliam os processos primários, encontrando possíveis Gaps para outros pacotes de atividades que não estão orientados à missão do departamento. | 40 horas
5 | Mapear Processos Gestão | 2018-06-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Entender e Identificar os processos de controle dos demais processos e de interface com as áreas das TI. | Josiel Nantes + Coordenadores + Gerente | Indentificar os processos de controle dos processos operacionais (primário) e de suporte, identificar os processos de interface (com as outras áreas) | 40 horas
6 | Mapear Atividades por Processo | 2018-06-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Endender e anotar o fluxo macro das atividades que compôem cada processo mapeado, | Josiel Nantes + Coordenadores das Áreas e Colaboradores | Realizando entrevistas junto com cada colaborador que faz parte do fluxo do processo e suas respectivas atividades. | 40 horas
7 | Mapear Tarefas por Atividade | 2014-07-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Endenter a nível de execução cada instrução, e procedimento utilizado para a execução das tarefas e pacote de tarefas para atender uma atividade específica. | Josiel Nantes + Coordenadores das Áreas e Colaboradores | Em conjunto com os colaboradores e coordenadores das áreas através de abordagens e preenchimento de formulários de coletas de como é feita cada tarefa pelo executor. Necessário que o analista que executa a terefa detalhe como esta é feita. | 40 horas
8 | Escrever Processos | 2018-08-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Iniciar a criação e escrita dos primeiros processos identificados nas primeiras versões básicas com o detalhamento, objetivo, atividades relacionadas, fluxo de caixas e anotações. | Josiel Nantes + Coordenadores + Gerente | Utilizando conhecimento técnico em conjunto com os mapeamentos realizados, através de sofwares como excel, word, vision e adonis. | 40 horas
9 | Escrever Atividades | 2014-09-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Iniciar a criação e escrita das atividades relacionadas com os processos a nivel de procedimento opracional, monta-se também o fluxo e os relacionamentos de atividades. | Josiel Nantes + Coordenadores das Áreas e Colaboradores | Utilizando conhecimento técnico em conjunto com os mapeamentos realizados, através de sofwares como excel, word, vision e adonis. Esse processo será em parceria com os colaboradores. | 40 horas
10 | Escrever Tarefas | 2018-10-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Iniciar a criação e escrita das tarefas relacionadas com as atividades a nível de instrução de trabalho, monta-se também o fluxo e os relacionamentos de tarefas. | Josiel Nantes + Coordenadores das Áreas e Colaboradores | Utilizando conhecimento técnico em conjunto com os mapeamentos realizados, através de sofwares como excel, word, vision e adonis. Esse processo será em parceria com os colaboradores. | 40 horas
11 | Revisar Documentação | 2014-11-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Revisar a atual documentação com a realidade, essas atividades é realizada em conjunto com os colaboradores e revisada pelos coordenadores das áreas. Será apresentada a primeira release do pacote de trabalho ao gerente da área. | Josiel Nantes + Coordenadores das Áreas e Colaboradores | Agrupando a documentação pela sequencia lógica de trabalho por processo (sistemática), revisa-se a metodologia das ações e se for necessário, aplica-se revisões nos 3 níveis (processo, atividade e tarefa). | 40 horas
12 | Publicar Documentação - SGI/QUALIDADE | 2018-11-01 | Setor de TI com o Time do SGI | Exportar a documentação criada e seus formulários para o ambiente Público (intranet) da empresa a fim de promover a metologia e sistemática de trabalho da TI no Portal da Intranet. | Josiel Nantes + Gerente + Coordenador e Colaboradores do SGI/QUALIDADE | Agrupando a documentação em uma sequencia lógica para ser publicada, e colocando níveis de segurança com controle de alteração e acesso no portal da intranet. | 40 horas
13 | Colocar em Prática | 2018-11-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Promover a socialização dos processos e rotinas da TI para os colaboradores e partes interessadas da companhia. | Todos da TI | Implantando a documentação na rotina diária dos colaboradores, treinamento operacional assistido alinhado aos processos e atividades. | TDB
14 | PDCA | 2018-12-01 | Setor de TI com os Coordenadores das áreas | Promover a avaliação periódica ao ano para medir o desempenho, fidelidade e possíveis otimizações às tarefas, atividades e processos. Possibilita nisso a criação de novos itens e/ou exclusão de outros. | Josiel Nantes + Coordenadores + Diretor de TI | Durante um perído de avaliação anual, os processos, ativiades e tarefas devem ser revisadas afim de garantir a qualidade e fidelidade do que foi descrito com o que é feito. Simulações devem ser feitas, capturas de evidências deve ser geradas e novas otimizações podem ser propostas ou novos processos/atividades/tarefas podem ser criadas. | TDB