## Março-24
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF
OBRAS EM ANDAMENTO
ITEM | OBJETO | SEI Nº | CONTRATO | CONTRATADA | VALOR INCIAL (R$) | VALOR ATUAL (R$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA DE ORDEM DE SERVIÇO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | ETAPAS | STATUS | PERCENTUAL CONCLUÍDO
1 | Construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas | 2022/000034763-00 | 021/2023 - FUNJEAM | SBA Engenharia LTDA | 24017204.43 | 24695955.32 | 540 dias | 2023-07-31 | 2025-01-21 | Execução da 8ª Medição | Em andamento | 15.1%
2 | Construção de Fórum na Comarca de Humaitá | 2023/000031127-00 | 026/2023-FUNJEAM | W T Construções e Comércio Ltda | 5148879.97 | 5148879.97 | 300 dias | 2023-09-27 | 2024-07-23 | Execução da 4ª Medição | Em andamento | 11.8%
3 | Construção do novo Fórum Des. Mário Verçosa | 2023/000049325-00 | 042/2023-FUNJEAM | SBA Engenharia Ltda | 31841029.31 | 31841029.31 | 420 dias | 2024-01-15 | 2025-03-10 | Execução da 3ª Medição | Em andamento | 3.42%
4 | Construção do novo Fórum de Iranduba | 2023/000053756-00 | 003/2024-FUNJEAM | Construtora Carramanho Ltda | 5330330.37 | 5330330.37 | 300 dias | 2024-02-05 | 2024-12-01 | Execução da 2ª Medição | Em andamento | 4.83%
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.
Atualização de março 2024
Formulas:
PREVISÃO DE CONCLUSÃO = [DATA DE ORDEM DE SERVIÇO]+540

## Fevereiro-24
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF
OBRAS EM ANDAMENTO
ITEM | OBJETO | SEI Nº | CONTRATO | CONTRATADA | VALOR INCIAL (R$) | VALOR ATUAL (R$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA DE ORDEM DE SERVIÇO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | ETAPAS | STATUS | PERCENTUAL CONCLUÍDO
1 | Construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas | 2022/000034763-00 | 021/2023 - FUNJEAM | SBA Engenharia LTDA | 24017204.43 | 24695955.32 | 540 dias | 2023-07-31 | 2025-01-21 | Execução da 7ª Medição | Em andamento | 12.05%
2 | Construção de Fórum na Comarca de Humaitá | 2023/000031127-00 | 026/2023-FUNJEAM | W T Construções e Comércio Ltda | 5148879.97 | 5148879.97 | 300 dias | 2023-09-27 | 2024-07-23 | Execução da 4ª Medição | Em andamento | 11.8%
3 | Construção do novo Fórum Des. Mário Verçosa | 2023/000049325-00 | 042/2023-FUNJEAM | SBA Engenharia Ltda | 31841029.31 | 31841029.31 | 420 dias | 2024-01-15 | 2025-03-10 | Execução da 2ª Medição | Em andamento | 2.51%
4 | Construção do novo Fórum de Iranduba | 2023/000053756-00 | 003/2024-FUNJEAM | Construtora Carramanho Ltda | 5330330.37 | 5330330.37 | 300 dias | 2024-02-05 | 2024-12-01 | Execução da 1ª Medição | Em andamento | 0%
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.
Atualização de fevereiro 2024
Formulas:
PREVISÃO DE CONCLUSÃO = [DATA DE ORDEM DE SERVIÇO]+540

## Janeiro-24
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF
OBRAS EM ANDAMENTO
ITEM | OBJETO | SEI Nº | CONTRATO | CONTRATADA | VALOR INCIAL (R$) | VALOR ATUAL (R$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA DE ORDEM DE SERVIÇO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | ETAPAS | STATUS | PERCENTUAL CONCLUÍDO
1 | Construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas | 2022/000034763-00 | 021/2023 - FUNJEAM | SBA Engenharia LTDA | 24017204.43 | 24695955.32 | 540 dias | 2023-07-31 | 2025-01-21 | Execução da 6ª Medição | Em andamento | 10.38%
2 | Construção de Fórum na Comarca de Humaitá | 2023/000031127-00 | 026/2023-FUNJEAM | W T Construções e Comércio Ltda | 5148879.97 | 5148879.97 | 300 dias | 2023-09-27 | 2024-07-23 | Execução da 2ª Medição | Em andamento | 4.86%
3 | Construção do novo Fórum Des. Mário Verçosa | 2023/000049325-00 | 042/2023-FUNJEAM | SBA Engenharia Ltda | 31841029.31 | 31841029.31 | 420 dias | 2024-01-15 | 2025-03-10 | Execução da 1ª Medição | Em andamento | 0%
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.
Atualização de janeiro 2024
Formulas:
PREVISÃO DE CONCLUSÃO = [DATA DE ORDEM DE SERVIÇO]+540

## obras paralisadas
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF
Não há obra paralisada.