## SEINF
PLANO DE OBRAS 2024
Código SIASG | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor estimado unitário | Valor estimado total | Prioridade | Data estimada da contratação | Justificativa | Data estimada para elaboração do ETP | Data estimada para elaboração do TR/PB
5622 | Serviços de engenharia em execução de obra para construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, localizado na Av. André Araújo, S/N - Manaus, incluindo o emprego de equipamentos e insumos necessários à sua execução. | Mês | 12 | 666666.67 | 8000000 | 5 | 2023-07-31 | A construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na capital amazonense é necessária para proporcionar instalações físicas apropriadas para capacitação continuada dos magistrados, servidores e colaboradores do Poder Judiciário, centralizando todas as atividades correlatas em um único edifício, objetivando, desta forma, a melhoria no desempenho do Tribunal frente às Metas do CNJ e no atendimento institucional. | 2022-10-14 | 2022-10-14
5622 | Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de engenharia em execução de obra para construção do novo Fórum Desembargador Mário Verçosa, localizado na Rua Comendador Alexandre Amorim, 285, Bairro de Aparecida, Manaus-AM, incluindo o emprego de equipamentos e insumos necessários à sua execução. | Mês | 12 | 1500000 | 18000000 | 5 | 2024-01-15 | Cumpri a Lei Complementar nº 16 de 2021 que criou novas unidades judiciais na Comarca de Manaus, em especial os Juizados Especiais Cíveis que se destacam, dentro do Poder Judiciário, como instrumento de realização da cidadania e foram concebidos pelo legislador constituinte com a missão de democratizar a realização da Justiça. Os Juizados Especiais Cíveis tornaram-se um dos órgãos judiciais mais demandados pelo jurisdicionado que busca uma resposta rápida e eficiente para suas questões menos complexas. Portanto, a construção do novo Fórum Desembargador Mário Verçosa proporcionará instalações físicas apropriadas para os magistrados, servidores, colaboradores do Poder Judiciário e a população, ampliando o atendimento à população, oferecendo um ambiente mais confortável e estruturado ao jurisdicionado e objetivando, desta forma, a melhoria no desempenho do Tribunal frente às Metas do CNJ e no atendimento institucional. | 2023-06-13 | 2023-06-13
5622 | Reforma do Fórum Azarias Menescal | Unidade | 12 | 666666.67 | 8000000 | 4 | 2024-10-31 | A ampliação dos serviços jurisdicionais não se encontra vinculado apenas à análise de demanda processual, mas, também, da necessidade do enfrentamento de questões sensíveis em tempo hábil e em espaços físicos adequados e considerando que a infraestrutura atual do Fórum não permite atender a demanda de espaço físico necessária para implantação de novas unidades judiciais. Ademais, a edificação existente é antiga e necessita de reforma em toda a sua área | 2024-06-04 | 2024-06-04
5622 | Expansão dos estacionamentos dos Fóruns Henoch Reis e Euza Maria | Unidade | 5 | 125000 | 625000 | 3 | 2025-07-31 | Atendendo solicitação em pesquisa aos magistrados. Subcomitê Orçamentário e de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição - SOAPG. | 2025-03-30 | 2025-04-06
5622 | Construção do Fórum de São Gabriel da Cachoeira | Mês | 6 | 333333.33 | 2000000 | 5 | 2025-10-28 | As instalações hoje disponíveis não atendem de maneira satisfatória às demandas daquele Município. Portanto, com a construção do novo Fórum, o Tribunal de Justiça disponibilizará ao jurisdicionado um espaço moderno, amplo e com custo de manutenção reduzido, possibilitando, com isso, o atendimento às demandas jurídicas de forma eficiente e eficaz. | 2025-07-21 | 2025-07-28
5622 | Construção do Fórum de Urucurituba | Mês | 6 | 333333.33 | 2000000 | 5 | 2025-06-30 | As instalações hoje disponíveis não atendem de maneira satisfatória às demandas daquele Município. Portanto, com a construção do novo Fórum, o Tribunal de Justiça disponibilizará ao jurisdicionado um espaço moderno, amplo e com custo de manutenção reduzido, possibilitando, com isso, o atendimento às demandas jurídicas de forma eficiente e eficaz. | 2025-03-31 | 2025-04-07
5622 | Construção de Galpão da Divisão de Patrimônio e Material | Mês | 6 | 500000 | 3000000 | 2 | 2025-06-30 | As instalações hoje disponíveis não atendem de maneira satisfatória às demandas daquele Município. Portanto, com a construção do novo Fórum, o Tribunal de Justiça disponibilizará ao jurisdicionado um espaço moderno, amplo e com custo de manutenção reduzido, possibilitando, com isso, o atendimento às demandas jurídicas de forma eficiente e eficaz. | 2025-03-31 | 2025-04-07
5622 | Contratação de Serviços Engenharia para Tratamento de Patologias e Recuperação Estrutural do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis | Mês | 6 | 125000 | 750000 | 2 | 2025-06-30 | Atender as necessidade de recuperação estrutural do Fórum Henoch reis, conforme constatado por Laudo Técnico realizado através CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2023 - FUNJEAM | 2025-03-31 | 2025-04-07
5622 | Construção do Fórum de Tapauá | Mês | 6 | 333333.33 | 2000000 | 5 | 2025-06-30 | As instalações hoje disponíveis não atendem de maneira satisfatória às demandas daquele Município. Portanto, com a construção do novo Fórum, o Tribunal de Justiça disponibilizará ao jurisdicionado um espaço moderno, amplo e com custo de manutenção reduzido, possibilitando, com isso, o atendimento às demandas jurídicas de forma eficiente e eficaz. | 2024-01-26 | 2024-02-02
5622 | Construção do Fórum de Alvarães | Mês | 3 | 353131.01 | 1059393.03 | 5 | 2024-07-15 | As instalações hoje disponíveis não atendem de maneira satisfatória às demandas daquele Município. Portanto, com a construção do novo Fórum, o Tribunal de Justiça disponibilizará ao jurisdicionado um espaço moderno, amplo e com custo de manutenção reduzido, possibilitando, com isso, o atendimento às demandas jurídicas de forma eficiente e eficaz. | 2024-01-26 | 2024-02-02
19224 | Reforma da cobertura do Fórum da Comarca de Tabatinga | Mês | 6 | 58333.33 | 350000 | 5 | 2025-06-30 | A cobertura disponível não atende de maneira satisfatória, necessitando ser reformado para eliminar problemas de infiltração | 2025-02-28 | 2025-03-07
19224 | Reforma da cobertura do Juizado Infracional | Mês | 6 | 41666.67 | 250000 | 4 | 2025-06-30 | A cobertura disponível não atende de maneira satisfatória, necessitando ser reformado para eliminar problemas de infiltração | 2025-02-28 | 2025-03-07
Formulas:
Data estimada para elaboração do TR/PB = [Data estimada para elaboração do ETP]+7