|  |  | PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINF |  | OBRA: REFORMA FÓRUM DA COMARCA DE MAUÉS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CONTRATADA: FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI |  |  |  |
|  |  |  |  | LOCAL: MAUÉS |  |  |  |
|  |  |  |  | PROCESSO: 2022/000011454-00 |  |  |  |
|  |  |  |  | RESP. TÉCNICO: EZOI MATOS DA SILVA – ART Nº AM20220337661 |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | ORÇAMENTO CONTRATADO PÓS ADITIVO |  |  |  |
|  |  |  |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 74.066,73 |
| 1.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,00 | 15.881,45 | 47.644,35 |
| 1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,00 | 4.571,46 | 13.714,38 |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720,00 | 17,65 | 12.708,00 |
| 2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 25.506,72 |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,00 | 220,18 | 1.321,08 |
| 2.2 | TJAM/ CONST - 231 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EM TRANSPORTE FLUVIAL | DIA | 6,00 | 4.030,94 | 24.185,64 |
| 3 |  |  | REMOÇÕES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 38.052,61 |
| 3.1 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 7.000,00 | 0,44 | 3.080,00 |
| 3.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 202,00 | 0,86 | 173,72 |
| 3.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 87,40 | 5,82 | 508,66 |
| 3.4 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 944,15 | 1,23 | 1.161,30 |
| 3.4 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 180,00 | 0,44 | 79,20 |
| 3.5 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20,00 | 7,72 | 154,40 |
| 3.6 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20,00 | 5,62 | 112,40 |
| 3.7 | 72178 | SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | m² | 748,61 | 25,66 | 19.209,33 |
| 3.8 | 97633 06/2021 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 379,37 | 16,83 | 6.384,79 |
| 3.9 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM | m³ | 1,00 | 44,09 | 44,09 |
| 3.10 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 33,98 | 200,87 | 6.825,56 |
| 3.11 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE | m³ | 93,05 | 3,43 | 319,16 |
| 4 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 79.190,80 |
| 4.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 339,78 | 61,62 | 20.937,24 |
| 4.2 | 98569 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | m² | 339,78 | 58,46 | 19.863,53 |
| 4.3 | TJAM/CONST-07 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 , E= 2 CM | M² | 339,78 | 19,96 | 6.782,00 |
| 4.4 | 91796 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 46,00 | 40,83 | 1.878,18 |
| 4.5 | 89863 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 88,28 | 1.412,48 |
| 4.6 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 60,48 | 967,68 |
| 4.7 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0,00 | 49,88 | 0,00 |
| 4.8 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,00 | 146,20 | 0,00 |
| 4.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 19,45 | 54,51 | 1.060,21 |
| 4.10 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 19,45 | 33,05 | 642,82 |
| 4.11 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 145,00 | 97,69 | 14.165,05 |
| 4.12 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019□ | M² | 94,05 | 84,22 | 7.920,89 |
| 4.13 | TJAM0006 | Próprio | CUMEEIRA ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM□ | M | 20,90 | 36,55 | 763,89 |
| 4.14 | TJAM/SERV-117 | Próprio | APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M, COM APLICAÇÃO DE PRIMER | M² | 32,70 | 85,53 | 2.796,83 |
| 5 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 117.607,36 |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2.493,81 | 8,93 | 22.269,72 |
| 5.2 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 2.493,81 | 14,21 | 35.437,04 |
| 5.3 | TJAM/CONST - 576 | Próprio | TRATAMENTO DE FISSURA E TRINCAS EM ALVENARIA COM REFORÇO TELA METÁLICA, CHAPISCO E REBOCO - FORN. E INST. | M² | 171,69 | 78,38 | 13.457,06 |
| 5.4 | 79498/001 | SINAPI | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 250,00 | 11,63 | 2.907,50 |
| 5.5 | 101743 | SINAPI | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 | m² | 0,00 | 85,68 | 0,00 |
| 5.6 | 88426 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 701,28 | 10,98 | 7.700,05 |
| 5.7 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 337,77 | 65,95 | 22.275,93 |
| 5.8 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 2.939,84 | 1,87 | 5.497,50 |
| 5.9 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014□ | m² | 337,77 | 23,87 | 8.062,56 |
| 6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 143.291,30 |
| 6.1 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | m² | 748,61 | 112,55 | 84.256,05 |
| 6.2 | 94225 | SINAPI | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 748,61 | 13,45 | 10.068,80 |
| 6.3 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 115,10 | 74,90 | 8.620,99 |
| 6.4 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 230,21 | 5,84 | 1.344,42 |
| 6.5 | 87788 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014□ | m² | 230,21 | 88,71 | 20.421,92 |
| 6.6 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | m² | 202,08 | 50,73 | 10.251,51 |
| 6.7 | TJAM/CONST - 434 | Próprio | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | m² | 186,30 | 44,70 | 8.327,61 |
| 7 |  |  | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 19.353,64 |
| 7.1 | TJAM0016 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO | UND | 17,00 | 70,94 | 1.205,98 |
| 7.2 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 18,00 | 57,17 | 1.029,06 |
| 7.3 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2_x005F□X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 15,00 | 267,53 | 4.012,95 |
| 7.4 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 332,66 | 997,98 |
| 7.5 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 422,67 | 845,34 |
| 7.6 | 89971 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,00 | 27,99 | 419,85 |
| 7.7 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 19,00 | 459,75 | 8.735,25 |
| 7.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020□ | m² | 20,00 | 31,30 | 626,00 |
| 7.9 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020□ | m² | 12,00 | 65,65 | 787,80 |
| 7.9 | TJAM/SERV-141 null | SINAPI | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DE 1,80 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO□ | m² | 1,00 | 693,43 | 693,43 |
| 8 |  |  | FORRO MINERAL |  |  |  | 76.738,02 |
| 8.1 | 96115 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 944,15 | 79,80 | 75.343,17 |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | 96114 06/2021 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P□ | m² | 21,88 | 63,75 | 1.394,85 |
| 9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 42.993,29 |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | TJAM/CONST - 539 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 80X210X3,5CM, 1 FOLHAS, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | un | 44,00 | 609,70 | 26.826,80 |
| 9.2 | TJAM - 00000001 | Próprio | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, CO00R CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6,00 | 353,11 | 2.118,66 |
| 9.3 | 90847 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11,00 | 380,06 | 4.180,66 |
| 9.4 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0,00 | 460,09 | 0,00 |
| 9.5 | TJAM/CONST - 591 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,90X260X3,5CM, 1 FOLHAS, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | un | 0,00 | 755,12 | 0,00 |
| 9.6 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00 | 494,07 | 2.964,42 |
| 9.7 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 55,00 | 114,50 | 6.297,50 |
| 9.8 | MOB05 null | Próprio | MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO□ | un | 15,00 | 40,35 | 605,25 |
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  | 122.212,63 |
| 10.1 | TJAM/ELET -101 | Próprio | LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST. | UND | 190,00 | 179,90 | 34.181,00 |
| 10.2 | TJAM/ELET - 02 | Próprio | PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST. | UND | 45,00 | 121,02 | 5.445,90 |
| 10.3 | TJAM/ELET - 01 | Próprio | PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST. | UND | 80,00 | 110,46 | 8.836,80 |
| 10.4 | TJAM/ELET - 27 | Próprio | PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFASICO)+ TERRA - FORN E INST. | UND | 193,00 | 70,05 | 13.519,65 |
| 10.5 | TJAM/DVITIC | Próprio | PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 80,00 | 204,05 | 16.324,00 |
| 10.6 | TJAM/ELET - 33 | Próprio | PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST. | M | 450,00 | 49,23 | 22.153,50 |
| 10.7 | TJAM/ELET - 56 | Próprio | ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 105,00 | 39,71 | 4.169,55 |
| 10.8 | TJAM/ELET - 24 | Próprio | CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 100 X 50 MM - FORN E INST. | m | 0,00 | 36,39 | 0,00 |
| 10.9 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 598,55 | 2.394,20 |
| 10.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30,00 | 8,11 | 243,30 |
| 10.11 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50,00 | 8,91 | 445,50 |
| 10.12 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,00 | 40,15 | 1.003,75 |
| 10.13 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10,00 | 8,91 | 89,10 |
| 10.14 | TJAM/ELET - 40 | Próprio | DPS 20kA - FORN E INST. | UND | 16,00 | 55,60 | 889,60 |
| 10.15 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 283,61 | 1.134,44 |
| 10.16 | 101656 06/2021 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020□ | UN | 12,00 | 530,20 | 6.362,40 |
| 10.17 | 97593 | SINAPI | □LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6,00 | 96,67 | 580,02 |
| 10.18 | 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6,00 | 32,52 | 195,12 |
| 10.19 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015□ | UN | 560,00 | 7,58 | 4.244,80 |
| 11 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 28.890,28 |
| 11.1 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 1.250,00 | 11,31 | 14.137,50 |
| 11.2 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 200,00 | 15,66 | 3.132,00 |
| 11.3 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | m² | 10,00 | 222,38 | 2.223,80 |
| 11.4 | TJAM/CONST - 80 | Próprio | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA | M² | 944,15 | 9,61 | 9.073,28 |
| 11.5 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014□ | un | 6,00 | 53,95 | 323,70 |
| 12 |  |  | REVESTIMENTO DA FACHADA |  |  |  | 25.013,13 |
| 12.1 | 84125 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | m² | 1.090,40 | 6,41 | 6.989,46 |
| 12.2 | TJAM/CONST - 80 | Próprio | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA | M² | 450,00 | 9,61 | 4.324,50 |
| 12.3 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 120,00 | 8,43 | 1.011,60 |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | 87243 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 40,00 | 129,82 | 5.192,80 |
| 12.5 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014□ | un | 48,62 | 154,15 | 7.494,77 |
| 13 |  |  | COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 3.494,70 |
| 13.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,00 | 104,80 | 1.572,00 |
| 13.2 | 83635 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,00 | 128,18 | 1.922,70 |
| 14 |  |  | RODAPE |  |  |  | 34.495,11 |
| 14.1 | TJAM/CONST - 560 | Próprio | RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA | m | 783,09 | 44,05 | 34.495,11 |
| 15 |  |  | MANUTENÇÃO CONDICIONADORES DE ARES |  |  |  | 18.832,73 |
| 15.1 | TJAM0044 | Próprio | RETIRADA DE AR CONDICIONADO | UND | 25,00 | 148,45 | 3.711,25 |
| 15.2 | TJAM/ELET - 86 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 A 18000 BTUS ATE 15,00 METROS DE DISTANCIA | UND | 18,00 | 520,82 | 9.374,76 |
| 15.3 | TJAM/ELET - 87 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24000 A 36000 BTUS ATE 15,00 METROS DE DISTANCIA | UND | 7,00 | 820,96 | 5.746,72 |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7.266,36 |
| 16.1 | 84124 | SINAPI | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60,00 | 69,16 | 4.149,60 |
| 16.2 | TJAM/CONST - 155 | Próprio | MASTRO PARA BANDEIRAS COM 3 METROS - INCLUSIVE BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO + ZARCAO | UND | 1,00 | 255,04 | 255,04 |
| 16.3 | TJAM/ CONST - 252 | Próprio | BRASÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.302,86 | 1.302,86 |
| 16.4 | TJAM/CONST - 154 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO | UND | 2,00 | 779,43 | 1.558,86 |
| 17 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 7.661,39 |
| 17.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1.195,37 | 2,08 | 2.486,36 |
| 17.2 | TJAM/CONST - 75 | Próprio | CAIXA COLETORA | UND | 21,00 | 246,43 | 5.175,03 |
| 18 |  |  | □INSTALAÇOES HIDRAULICAS E SANITARIA |  |  |  | 1.628,09 |
| 18.1 | 87258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 472,11 | 944,22 |
| 18.2 | 87258 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014□ | M | 12,00 | 40,24 | 482,88 |
| 18.3 | 87258 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 24,65 | 24,65 |
| 18.4 | 87258 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020□ | UN | 4,00 | 9,35 | 37,40 |
| 18.5 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 138,94 | 138,94 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 866.294,89 |
| BONIFICAÇÕES DE DISPESAS INDIRETAS ( BDI – 28,35 %) |  |  |  |  |  |  | 245.594,60 |
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  |  |  | 1.111.889,49 |
|  | TENDO EM VISTA A DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO, FAZ-SE NECESSÁRIO A INSERÇÃO NO CONTRATO DE PARCELA COMPENSATÓRIA NEGATIVA NA ÚLTIMA MEDIÇÃO COMO FORMA DE SE DAR CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO TCU N° 1.200/2010 – PLENÁRIO |  |  |  |  | R$ 43.914,70 |  |
| Tabela de referência de preço: - SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – 06/2021. |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que os quantitativos e os custos relativos a esta planilha orçamentária, estão compatíveis com o projeto de engenharia e com custos dos sistemas: SINAPI, Pesquisa de Mercado e composições TJAM, respectivamente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robson Júnior Pereira Peres |  |  |  |  |
|  |  |  | Fiscal Titular do Contrato |  |  |  |  |
|  |  |  | SEINF - TJAM |  |  |  |  |
|  |  |  | Leomir Rafael Brito Silva |  |  |  |  |
|  |  |  | Fiscal Suplente do Contrato |  |  |  |  |
|  |  |  | SEINF - TJAM |  |  |  |  |
|  |  |  | Evelyn Guerra Xavier da Silva |  |  |  |  |
|  |  |  | Coordenadora de Obras e Projetos |  |  |  |  |
|  |  |  | SEINF - TJAM |  |  |  |  |
|  |  |  | Rommel Pinheiro Akel |  |  |  |  |
|  |  |  | Secretário de Infraestrutura |  |  |  |  |
|  |  |  | SEINF - TJAM |  |  |  |  |
|  |  |  | Contratada |  |  |  |  |
|  |  |  | FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI |  |  |  |  |