## Cópia de obras em andamento
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF
OBRAS EM ANDAMENTO
ITEM | OBJETO | SEI Nº | CONTRATO | CONTRATADA | VALOR INCIAL (R$) | VALOR ATUAL (R$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA DE ORDEM DE SERVIÇO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | ETAPAS | STATUS | PERCENTUAL CONCLUÍDO
1 | Construção do Fórum da Comarca de Carauari/AM | 2022/000011353-00 | 019/2022-FUNJEAM | WT Construções e Comércio Ltda. | 3644491.47 | 3855795.33 | 450 dias | 2022-06-29 | 2023-09-22 | Execução da 5º Medição | Em andamento | 69.16%
2 | Construção de guarita e adaptação da entrada de pedestres do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcellos. | 2022/000017649-00 | 030/2022-FUNJEAM | WT Construções e Comércio Ltda. | 317820.79 | 370695.59 | 306 dias | 2022-07-22 | 2023-05-24 | Concluído | Concluído | 100%
3 | Execução de obra e reforma nas dependências do Tribunal do Júri | 2022/000020456-00 | 035/2022-FUNJEAM | Construtora Rio Negro Eireli | 403071.84 | 479200.19 | 180 dias | 2022-09-08 | 2023-03-07 | Concluído | Concluído | 100%
4 | execução de obra para a reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM | 2022/000011454-00 | 021/2022 - FUNJEAM | FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli | 989450.06 | 1111889.49 | 315 dias | 2022-08-10 | 2023-06-21 | Concluído | Concluído | 100%
5 | Construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas | 2022/000034763-00 | 021/2023 - FUNJEAM | SBA Engenharia LTDA | 24017204.43 | 24017204.43 | 720 dias | 2023-07-31 | 2025-01-21 | Execução da 1ª Medição | Em andamento | 0%
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.
Atualização de agosto 2023
Formulas:
PREVISÃO DE CONCLUSÃO = [DATA DE ORDEM DE SERVIÇO]+450

## obras em andamento JULHO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF
OBRAS EM ANDAMENTO
ITEM | OBJETO | SEI Nº | CONTRATO | CONTRATADA | VALOR INCIAL (R$) | VALOR ATUAL (R$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA DE ORDEM DE SERVIÇO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | ETAPAS | STATUS | PERCENTUAL CONCLUÍDO
1 | Construção do Fórum da Comarca de Carauari/AM | 2022/000011353-00 | 019/2022-FUNJEAM | WT Construções e Comércio Ltda. | 3644491.47 | 3644491.47 | 450 dias | 2022-06-29 | 2023-09-22 | Execução da 5º Medição | Em andamento | 69.16%
2 | Construção de guarita e adaptação da entrada de pedestres do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcellos. | 2022/000017649-00 | 030/2022-FUNJEAM | WT Construções e Comércio Ltda. | 317820.79 | 370695.59 | 306 dias | 2022-07-22 | 2023-05-24 | Concluído | Concluído | 100%
3 | Execução de obra e reforma nas dependências do Tribunal do Júri | 2022/000020456-00 | 035/2022-FUNJEAM | Construtora Rio Negro Eireli | 403071.84 | 479200.19 | 180 dias | 2022-09-08 | 2023-03-07 | Concluído | Concluído | 100%
4 | execução de obra para a reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM | 2022/000011454-00 | 021/2022 - FUNJEAM | FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli | 989450.06 | 1111889.49 | 315 dias | 2022-08-10 | 2023-06-21 | Concluído | Concluído | 100%
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.
Atualização de julho 2023
Formulas:
PREVISÃO DE CONCLUSÃO = [DATA DE ORDEM DE SERVIÇO]+450

## obras paralisadas
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF
Não há obra paralisada.